## Sheet1
Link tài liệu tham khảo: https://drive.google.com/drive/folders/1hodb71NpVY4CE1tWTmYB0UctuaMwz5uI?usp=share_link
STT | MIÊU TẢ | PHÂN CÔNG | DEADLINE | LINK | GHI CHÚ
CHUẨN BỊ NỘI DUNG
1 | Lập mô hình dữ liệu | Vũ | 23/4
2 | Lập bảng danh sách các Trigger, Stored Procedure, Function, Cursor | Thảo | 26/4
3 | Lập bảng Phân quyền, View, | Thắng | 26/4
4 | Liệt kê các mục có trong thanh menu và form | Thắng | 26/4
5 | Liệt kê các bảng report nổi bật | Tuấn | 26/4
6 | Lập bảng Data | Vũ, Thắng | 2024-01-06
CODE
7 | Bảng dữ liệu, khoá chính, khoá ngoại | Vũ | 25/5
8 | Trigger | Thắng, Tuấn | 25/5
9 | Stored Procedure | Thảo | 25/5
10 | Function | Tuấn | 25/5
12 | Phân quyền + View | Thắng | 2024-01-06
13 | Mã hoá | Thảo | 2024-01-06
14 | Data Export và Data Import/Restore | Tuấn | 2024-01-06
15 | Report | Tuấn | 2024-01-06
16 | Web demo | Thảo, Vũ
THUYẾT TRÌNH
17 | Thuyết trình | Vũ, Thắng | 13/6
18 | Slide | Thảo | 2024-08-06
19 | File báo cáo | Tuấn | 2024-08-06